## Sheet1
Project: | Example
Burndown Table
Timeline
| Initial Estimated Effort | Week
Product Backlog Inventory (PBI) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Task 1 | 10 | 5 | 5
Task 2 | 10 |  | 10
Task 3 | 10 |  |  | 10
Task 4 | 10 |  |  |  | 10
Task 5 | 10 |  |  |  |  | 10
Task 6 | 10 | [5 empty] | 10
Add task 1 |  |  |  | -20 |  | 15 | 5
Add task 2 | [6 empty] | -30 | 10 | 10 | 10
Task 7 | 10 | [7 empty] | 10
Task 8 | 10 |  |  |  |  | -5 |  |  |  | 10 | 5
Task 9 | 10 | [10 empty] | 5 |  |  |  | 5
Task 10 | 10 | [12 empty] | 5 | 5
Remaing Effort | 100 | 95 | 80 | 90 | 80 | 60 | 75 | 65 | 45 | 25 | 20 | 15 | 15 | 10 | 5 | 0
Target: | 0
Burndown Graph